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Záró szakmai beszámoló

Tilajszennyvízkezelési beruházás 

Tilaj szennyvízkezelési beruházása projekt kivitelezési munkáit a közbeszerzési eljáráson a Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft. nyerte el.
A kivitelező a 76 db egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer telepítését az építési napló szerint 2020. október 22. napján kezdte le.
A kivitelezési szerződés szerint a 76 db egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezéskehez tartozó egy-egy szikkasztórendszer telepítésének költsége 122.031.376,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 154.979.848,-Ft.

2021. április 27. napjáig a szerződött 76 db berendezés telepítéséből38 db készült el.
A kivitelező a kivitelezési szerződés nettó kivitelezői díj 50%-nek megfelelő előlegszámla kiállításra volt jogosult. Az előlegszámla kiállításra került nettó 61.015.688,-Ft +ÁFA, azaz bruttó 77.489.924,-Ft összegben, melyet Tilaj Község Önkormányzata 2020. december 16. napján átutalt a kivitelező részére.

2021. április 27. napján készült átadás-átvételi jegyzőkönyvek szerint az elkészült 38 db szennyvíztisztítót a kivitelező átadta. 
Ennek megfelelően - figyelembevéve a szivattyúk csökkenéséből adódó költségcsökkenést - a kivitelező kiállította a 25%-os tényleges teljesítésről a 29.598.886,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 37.950.585,-Ft, valamint 50%-os tényleges teljesítésről a30.356.636,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 38.552.928,-Ft összegű számlát. Mindösszesen az oldómedencék telepítésének 50%-os megvalósulása, nettó 59.955.522,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 76.143.513,- elszámolható költséget jelentett.

2021. augusztus 25.napján készült átadás - átvételi jegyzőkönyv alapján átadásra került további 38 db oldómedence, így a kivitelező a kivitelezési szerződésben vállalt határidőre (2021. december 31.) teljesítette a szerződésben vállalt 76 db egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer telepítését.
A 100%-os teljesítés alapján a kivitelező kiállította a végszámlát nettó 60.712.572,- Ft+ÁFA, azaz 77.104.966,-Ft összegben, melyből az előleg fennmaradó nettó 1.060.166,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.346.411,-Ft levonásra került.

A kivitelezés során 7 db (263/6, 102, 103, 110, 114, 115, 119 hrsz.) ingatlan tulajdonosai elálltak a projekt megvalósításától. Helyettük az alábbi ingatlanokon került egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésre: 15, 105, 140, 167, 180/2, 272/6, 308/10 hrsz.

A szerződésben vállalt 76 db egyedi szennyvízkezelő berendezés alábbi helyrajzi számokon valósult meg: 301, 299, 294, 285, 298, 249, 280, 257, 242/2, 248, 175/1, 241/3, 303/2, 228, 291, 281, 190, 235, 185,21661, 300, 219, 197, 179, 232, 204, 191, 260, 201/2, 164, 3, 168/1, 5, 161, 6, 14, 40, 160, 159, 41, 152, 11, 158, 149, 30, 145, 150, 28, 34, 132, 100, 73, 162, 109, 70, 88, 302, 169, 77, 124, 2, 134, 87, 107, 131, 62, 125, 74, 108, 105, 180/2, 272/6, 140, 308/10, 167, 15.

A beruházás tervezésekor valamennyi ingatlan esetében tervezésre került merülőmotoros szivattyú.

Azonban a fenti kivitelezési helyszíneken a tervezett 76 db helyett csak 58 db került kivitelezésre, mivel a területi adottságok, befolyási mélységek nem indokolták a további szivattyúk elhelyezését. Ennek megfelelően az építési költségek között az 560713181731 ÉNGY számú tétel a 76 db helyett 58 db szivattyú kerül elszámolásra a kifizetési igénylés során.

A költségvetés módosulás miatt a kivitelezési szerződés 2021.08.17. napján módosításra került, mely alapján a 76 db egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer telepítésének költsége 120.668.094,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 153.248.479,-Ft-ra módosult. 

A monitoring kút kivitelezéséhez a Z.E.H. Kft. alvállalkozót vett igénybe.  2021. május 3. napján kelt átadás átvételi jegyzőkönyv alapján a 4 db monitoring kút a kiviteli terveknek megfelelően elkészült, az üzemeltetési engedély 2021. szeptember 8. napján véglegessé vált.

A próbaüzem: 2021.08.25.-2021.11.25. közötti időtartamban megvalósult.
Tilaj Község Önkormányzata az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- vel üzemeltetési szerződést kötött.
2022. július 15. napján Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a KEH/938-2/2022.számú határozatával kiállította Tilaj község területén egyedi szennyvíztisztító vízjogi üzemeltetésiengedélyét, mely 2022. augusztus 3. napján véglegessé vált.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a támogatói okiratba foglalt elszámolható költségeket, valamint  a ténylegesen elszámolt költségeket.
	Kiadási tétel-azonosító
	Költség megnevezése
	Támogatói okirat alapján elszámolható költségek
	Elszámolásra benyújtott költségek

	
	
	nettó
	bruttó
	nettó
	bruttó

	E1
	76 db oldómedence telepítés 
	122 029 476
	154 977 435
	120 647 346
	153 222 129

	A5
	Megvalósíthatósági tanulmány
	300 000
	300 000
	236 220
	299 999

	A6
	Monitoring kút tervezés
	50 000
	63 500
	50 000
	50 000

	A7
	Oldómedencék kiviteli tervének készítése
	203 150
	258 000
	203 150
	258 000

	A1
	Települési Szennyvízkezelési Program
	400 000
	508 000
	250 000
	250 000

	A2
	Közbeszerzés
	1 100 000
	1 100 000
	1 095 000
	1 095 000

	A3
	Műszaki ellenőr
	866 142
	1 100 000
	866 142
	866 142

	A4
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
	131 496
	166 999
	5 950
	5 950

	E2
	4 db monitoring kút kivitelezés
	944 882
	1 200 000
	944 882
	1 200 000

	Összesen
	 
	126 025 146
	159 673 934
	124 298 690
	157 247 221


A beruházás a 2020.06.08. napján kelt 3086293759 számú, valamint azt módosító 2020.09.03. napján kelt 3104744322 számú támogatói okirat szerint megvalósult, az abban foglalt valamennyi költséggel Tilaj Község Önkormányzata az alábbiak szerint elszámolt.

A támogatói okiratban rögzített költségekhez képest kevesebb összeggel valósultak meg az alábbi költségek:

· 76 db oldómedence ténylegesen elszámolt telepítési költsége a szerződésmódosítás következtében bruttó 1.755.305,-Ft,

· Monitoring kutak tervezési költsége ÁFA-val került tervezésre, tényleges elszámolt költség alanyi adómentesség miatt bruttó 13.500,-Ft,

· Települési Szennyvízkezelési Program elkészítése esetén bruttó 258.000,-Ft,

· Kötelezően előírt nyilvánosság esetén a ténylegesen elszámolt költség bruttó 161.049,-Ft,

· Közbeszerzési eljárás esetén a ténylegesen elszámolt költség bruttó 5.000,-Ft,

· Műszaki ellenőr költsége ÁFA-val került tervezésre, tényleges elszámolt költség alanyi adómentesség miatt bruttó 233.858,-Ft,

mindösszesen bruttó 2.426.713,-Ft megtakarítást eredményezett.
Fentiek következtében a Tilaj Község Önkormányzata a támogatói okirattal jóváhagyott bruttó 159.673.933,-Ft elszámolható összköltségből bruttó 157.247.221,-Ft összeggel elszámolt, azaz támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások 98,5 %-át teljesítette.

Tilaj Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházási pályázatában 76 ingatlan vett részt, mind a 76 ingatlan vonatkozásában a fejlesztés megvalósult.
A 2019. július 22. napján benyújtott támogatási kérelem 85 db ingatlan szennyvízkezelésének megoldására irányult. A hiánypótlási eljárás során a 85 db ingatlan tulajdonosaiból 9 db ingatlan tulajdonosai elálltak beruházástól, így a 76 db ingatlan szennyvízkezelésének megvalósítását támogatta a támogatói okirat.

Ennek megfelelően a lakosegyénérték az alábbiak szerint módosult:
A fejlesztéssel érintett LE: 146 ebből: lakóingatlant érintő fejlesztés LE-e :131
A 76 ingatlan esetében a lakosegyenérték 146 LEE, így megvalósult a pályázati felhívás azon elvárása mely szerint a projekt keretében megvalósuló fejlesztés minimum 50 lakosegyenérték ellátását kell, hogy szolgálja.

Fejlesztés által megvalósult 76 db ingatlanból 4 db ingatlanTilaj Község Önkormányzatának a tulajdonában áll, melynek lakosegyenértéke 12 LEÉ, valamint 1 vállalkozás tulajdonában álló ingatlan, mely esetében a LEÉ 3, így a nem lakóingatlan LEÉ 15.
A fejlesztéssel érintett LEÉ146, ebből a 71 lakóingatlant érintő fejlesztés LEÉ131. A fejlesztés lakosegyenértékét tekintve 90 %-ban lakóingatlanon valósul meg.
Tilaj, 2022.december 27.
Senkó Balázs
polgármester
