Záró szakmai beszámoló
Bezeréd szennyvízkezelési beruházás 

Bezeréd szennyvízkezelési beruházása projekt kivitelezési munkáit (oldómedencék telepítése) a közbeszerzési eljáráson a Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft. nyerte el.
A kivitelezési szerződés aláírására 2020. december 9. napján került sor.
A munkaterület átadása „munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv” alapján 2021. január 4. napján volt.
A kivitelező a 43 db egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer telepítését az építési napló szerint 2021. május 20. napján kezdte le.
A kivitelezési szerződés szerint a 43 db egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezéskehez tartozó egy-egy szikkasztórendszer telepítésének költségenettó 75.953.738,-Ft, azaz bruttó 96.461.247,-Ft.
2021. július 6. napjáig a 43 db berendezés telepítéséből22 db készült el.
2021. december 13. napján készült átadás - átvételi jegyzőkönyv alapján átadásra került további 21 db oldómedence, így a kivitelező a kivitelezési szerződésben vállalt határidőre (2022. november 30.) teljesítette a szerződésben vállalt 43 db egyedi szennyvízkezelő berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer telepítését.
A kivitelezés során 3 db (100, 103, 258 hrsz.) ingatlan tulajdonosai elálltak a projekt megvalósításától. Helyettük az alábbi ingatlanokon került egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésre: 16,130,176 hrsz.
A szerződésben vállalt 43 db egyedi szennyvízkezelő berendezés alábbi helyrajzi számokon valósult meg: 261, 260, 257, 1, 2, 262, 22, 28/2, 23, 250, 247, 213, 53, 48, 46, 24, 71, 244, 98, 76, 69, 60, 16,130,176, 109,175, 203, 122, 110, 207, 200, 170, 113, 157, 94, 177, 126, 91, 139, 137, 231, 191. 

A kivitelező az kivitelezési szerződés alapján nettó kivitelezői díj 40%-nek megfelelő előlegszámla kiállításra volt jogosult. Az előlegszámla kiállításra került nettó 30.381.495,-Ft +ÁFA, azaz bruttó 38.584.499,-Ft összegben, melyet Bezeréd Község Önkormányzata 2021. április 23. napján átutalt a kivitelező részére.
2021. július 6. napján készült átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint az elkészült 22 db szennyvíztisztítót a kivitelező átadta. Ennek megfelelőena kivitelező kiállította az 50%-os, tényleges teljesítésről anettó 38.860.052,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 49.352.266,-Ft összegű számlát.Az 50%-os teljesítésből adódó különbözet nettó 8.478.557,-FT+ÁFA, azaz bruttó 10.767.767,-Ft 2021. augusztus 5. napján átutalásra került a kivitelező részére.
A 100%-os teljesítés alapján a kivitelező kiállította a végszámlát nettó 37.093.686,- Ft+ÁFA, azaz 47.108.981,-Ft összegben.

A kivitelezés ideje alatt történt egy telekösszevonás, a támogatói okiratban szereplő 192 hrsz. összevonásra került a 191 hrsz-al, így az új hrsz. a 191 lett. A 191 hrsz-raZalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2022. október 10. napján ZCS1238-2/2022. számú határozatával vízjogi létesítési engedélyt adott, mely 2022. október 26. napján véglegessé vált.

A próbaüzem 2021.12.13.-2022.03.12. közötti időtartamban megtörtént.

A monitoring kút kivitelezéséhez a Z.E.H. Kft. alvállalkozót vett igénybe.  2021. május 31. napján kelt átadás átvételi jegyzőkönyv alapján a3 db monitoring kút a kiviteli terveknek megfelelően elkészült, az üzemeltetési engedély 2021. szeptember 9. napjánvéglegessé vált.

2022. július 12. napján Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a ZCS901-2/2022. számú határozatával kiállította Bezeréd község területén 43 ingatlanra helyi vízgazdálkodási üzemeltetési  engedélyét, mely 2022. augusztus 13. napján véglegessé vált.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a támogatói okiratba foglalt elszámolható költségeket, valamint a ténylegesen elszámolt költségeket.

	Kiadási tétel-azonosító
	Költség megnevezése
	Támogatói okirat alapján elszámolható költségek
	Ténylegesen elszámolt költségek

	
	
	nettó
	bruttó
	nettó
	bruttó

	E1
	43 db oldómedence telepítés 
	75 953 738
	96 461 247
	75 953 738
	96 461 247

	A2
	Monitoring kút tervezés
	50 000
	63 500
	50 000
	50 000

	A6
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
	270 000
	270 000
	5 950
	5 950

	A3
	Tervezés-oldómedence
	856 900
	856 900
	674 724
	856 899

	A1
	Települési Szennyvízkezelési Program
	400 000
	508 000
	250 000
	250 000

	A4
	Közbeszerzés
	802 245
	802 245
	630 000
	800 100

	A5
	Műszaki ellenőr
	802 245
	802 245
	794 482
	794 482

	E2
	3 db monitoring kút kivitelezés
	1 089 400
	1 383 538
	1 089 400
	1 383 538

	Összesen
	 
	80 224 528
	101 147 675
	79 448 294
	100 602 216




A beruházás a 2020.09.18. napján kelt 3119143608 számú, valamint azt módosító 2021.02.25. napján kelt 3260357121 számú és 2022.08.26. napján kelt 3390326554 számú támogatói okirat szerint megvalósult, az abban foglalt valamennyi költséggel Bezeréd Község Önkormányzata az alábbiak szerint elszámolt.

A támogatói okiratban rögzített költségekhez képest kevesebb összeggel valósultak meg az alábbi költségek:
· Monitoring kutak tervezési költsége ÁFA-val került tervezésre, tényleges elszámolt költség alanyi adómentesség miatt bruttó 13.500,-Ft,
· Települési Szennyvízkezelési Program elkészítése esetén bruttó 258.000,-Ft,
· Kötelezően előírt nyilvánosság esetén a ténylegesen elszámolt költség bruttó 264.050,-Ft,
· Közbeszerzési eljárás esetén a ténylegesen elszámolt költség bruttó 2.145,-Ft,
· Műszaki ellenőri szolgáltatás esetén az az elszámolhatósági 1%-os korlát miatt bruttó 7.763,-Ft,
mindösszesen bruttó 545.459,-Ft megtakarítást eredményezett.

Fentiek következtében a Bezeréd Község Önkormányzata a támogatói okirattal jóváhagyott bruttó 101.147.675,-Ft elszámolható összköltségből bruttó 100.602.216,-Ft összeggel elszámolt, azaz támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások 99,46 %-át teljesítette.

Bezeréd Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházási pályázatában 43 ingatlan vett részt, mind a 43 ingatlan vonatkozásában a fejlesztés megvalósult.

A 43 ingatlan esetében a lakosegyenérték 82 LEE, így megvalósult a pályázati felhívás azon elvárása mely szerint a projekt keretében megvalósuló fejlesztés minimum 50 lakosegyenérték ellátását kell, hogy szolgálja.

Fejlesztés által megvalósult 43 db ingatlanból 3 db ingatlanBezeréd Község Önkormányzatának a tulajdonában áll, melyből 1 db ingatlan szociális bérlakás, azaz lakóingatlanként funkcionál. 
A 2 db önkormányzati ingatlan (közösségi ház, kultúrház)lakosegyenértéke 6 LEÉ.
Bezeréd 176 hrsz. beépítetlen terület, így a LEE 0.
[bookmark: _GoBack]A fejlesztéssel érintett LEÉ80, ebből a 40 lakóingatlant érintő fejlesztés LEÉ74. A fejlesztés lakosegyenértékét tekintve 92,5%-ban lakóingatlanon valósul meg.


Bezeréd, 2023.július 6.

Fekete János
polgármester
